**Техническое задание**

Выполнение работ по (теме проекта) **«Развитие детей 5-7 (8) лет с ограниченными возможностями здоровья через использование световых песочных планшетов в условиях ДОУ»**

**Требования к выполнению работ в 2019 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Параметры требований к выполнению работ | Конкретные требования к выполнению работ, указываемые заказчиком |
|  | Наименование выполняемых работ | Разработка методических материалов, обеспечивающих использование световых песочных планшетов для развития детей 5-7 (8) лет с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ:1. Организация подготовки педагогических кадров к использованию световых песочных планшетов для развития детей 5-7 (8) лет с ОВЗ - проведение внутренних обучающих семинаров и мастер-классов для педагогических кадров.
2. Разработка методических материалов семинаров.
3. Консультация для родителей «Световой песочный планшет – что это?» «Особенности использования светового песочного планшета в работе с детьми».
4. Подбор диагностического инструментария для оценки развития детей 5-7 (8) лет с ОВЗ.
 |
| 1.1. | Объем выполняемых работ | -сценарии-конспекты не менее 2 мероприятий/или материалы к мероприятиям (текст не менее 2-3 страниц в печатном и электронном виде), -диагностический инструментарий оценки развития детей 5-7 (8) лет с ОВЗ (текст не менее 2 страниц в печатном и электронном виде).  |
|  | Наименование выполняемых работ | Подбор дидактических материалов, обеспечивающих использование световых песочных планшетов для развития детей 5-7 (8) лет с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ:1. Картотека игр для развития детей 5-7 лет с ТНР
2. Картотека игр и упражнений для развития детей5-7 лет с ЗПР
 |
| 2.1 | Объем выполняемых работ | Картотеки игр (текст/или таблицы не менее 4 страниц в печатном и электронном виде) |
| 3 | Наименование выполняемых работ | Регулярное обновление страницы на сайте ДОУ по вопросу осуществления инновационной деятельности по заявленной теме: диагностические, методические и дидактические материалы, информация о проведённых мероприятиях. |
| 3.1. | Объем выполняемых работ | страница доступна на сайте ДОУ |
| 4 | Место выполнения работ | МДОУ д/с №4 «Олимпийский» |
| 5 | Сроки (периоды) выполнения работ | Срок выполнения работ: 01.02.2019 – 31.12.2019 |
| 6 | Порядок сдачи и приемки выполненных работ | Выполнение работ по теме проекта принимаются по акту сдачи-приемки выполненных работ, подписанному Сторонами. |

заведующий МДОУ д/с №4»Олимпийский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Шереметьева